## Feuil1
Task&Go
Eleve : Nom : Sanchez Prénom : Diego Classe : SI-C4b
|  |  | Activités | Réflexion, étapes, progression de la représentation de | Appréciation de la journée | état tâche
| Date | Durée (mn) | qui, quoi ? | départ, enseignements, objectifs intermédiaires
| 2019-05-07 | 15 | Diego Sanchez, Réception du cahier des charges et début de lecture de celui-ci. | Lecture seul de mon cahier des charges et début de compréhension de celui-ci. | Bonne journée dans l'ensemble, je suis excité à l'idée de commencer ce projet
|  | 75 | Diego Sanchez et Alain Roy, Explication du cahier des charges et des différents points du TPI | Nous avons repasser en vue les points important du cahier des charges et mise au point de quelques attentes de la part des deux experts lors de ce TPI
|  | 45 | Diego Sanchez et Kevin Pasteur, reflexion sur la planification initiale | Reflexion sur la planification initiale au niveau des horaires de travail ainsi que les différents point à mettre en avant.
|  | 75 | Diego Sanchez, planification initiale | Création de ma planification initiale, plusieurs interrogations sur les différents points à mettre dans cette planification
|  | 15 | Diego Sanchez, journal de travail | Création de mon journal de travail et début du remplissage de celui-ci.
|  | 30 | Diego Sanchez et Frédérique Andolfatto, Review cahier des charges | Revus des quelques questions que j'avais par rapport à mon cahier des charges. Définition des moyens utiliser et rapide correction de ma planification initiale
|  | 75 | Diego Sanchez, Création de ma planification initiale | Création de ma planification initiale que je dois rendre
|  | 30 | Diego Sanchez, Début de l'introduction de mon cahier des charges | Prise en main du canevas et début des premiers paragraphes
| 07.05.2019, total durée | 360
| 2019-05-08 | 90 | Diego Sanchez, Analyse préliminaire | Début de l'analyse préliminaire, introduction, objectifs, etc.. | journée productive avec la suite de mon rapport de projet ansi que la création de mon MCD
|  | 90 | Diego Sanchez, Analyse | Suite de mon analyse préliminaire ainsi que début de mon analyse concurrentielle, recherche d'application concurrente
|  | 45 | Diego Sanchez, MCD | Création de mon MCD et reflexion par rapport à la création de ma base de données
| 08.05.2019, total durée | 225
| 2019-05-09 | 60 | Diego Sanchez, MCD / MLD | Finition de mon MCD et création de mon MLD d'après mon MCD | Bonne avancée sur l'analyse de mon projet, je suis content de mon travail pour le moment.
|  | 30 | Diego Sanchez et Kevin Pasteur, GitHub | Mise en place de mon repository GitHub avec l'aide de Kevin Pasteur qui utilise déjà cet outil depuis quelques temps
|  | 70 | Diego Sanchez, MCD / MLD | Après relecture de mon MCD j'ai décidé de le modifier et donc de modifier le MLD en même temps
|  | 35 | Diego Sanchez, Analyse concururrentielle | Finalisation de mon analyse concurrentielle et création de mon Zooning afin de commencer mes WireFrames
|  | 20 | Diego Sanchez, reflexion WireFrames | Reflexion sur mes futurs maquettes de mon site de gestion d'une todo list
|  | 45 | Diego Sanchez, Création WireFrames | Création de mes différentes maquette de mon site Task&Go, Accueil / Inscription / Connexion / Gestion Utilisateurs
|  | 55 | Diego Sanchez, Suite WireFrames | Suite de mes Wireframes
|  | 70 | Diego Sanchez, Suite WireFrames | Suite et finalisation de mes WireFrames, création des WireFrames sur Balsamiq
|  | 20 | Diego Sanchez, Rapport de projet | Insertion de mon zooning et de mes Wireframes dans mon rapport de projet en ajoutant un rapide résumé afin de bien comprendre ces maquettes
| 09.05.2019, total durée | 405
| 2019-05-10 | 20 | Diego Sanchez, Rapport de projet | Suite et finalisation d'ajout de mes WireFrames au rapport de projet | Analyse de mon projet pratiquement terminé, je suis presque prêt à commencer la partie d'implémentation de mon site.
|  | 45 | Diego Sanchez, Schéma de navigation | Création de mon schéma de navigation, je me suis appuyé de d'exemple fournis par ma chef de projet.
|  | 70 | Diego Sanchez, Use case / scénario | Début de la création de mes Uses Cases et scénarios, choix de mes Uses Case et rédacion dans mon rapport de projet ceux-ci.
|  | 90 | Diego Sanchez, Use case / scénario | Gestion de toutes les erreurs possible dans les différents formulaires de mon site, en les notant dans la colonne condition particulière
|  | 45 | Diego Sanchez, Use case / scénario | Suite de mes différent Uses cases et scénarios dans mon rapport de projet
|  | 20 | Diego Sanchez, reflexion Use case | Relfexion sur mes derniers Uses case et scénario manquants
|  | 25 | Diego Sanchez et Kevin Pasteur, GitHub | Aide de la part de mon camarade afin de réaliser mon premier push sur mon repository git.
| 10.05.2019, total durée | 315
| 2019-05-14 | 30 | Diego Sanchez, Documentation | Suite de mon analyse en continuant les différents points de mon analyse. | Début du code et finalisation de l'analyse, je suis plutôt content de la vitesse où j'avance.
|  | 15 | Diego Sanchez, BDD | Création du script de la base de donnée grâce au MLD sur Workbench
|  | 45 | Diego Sanchez, Code | Mise en place de l'environnement afin de coder mon site Task&Go
|  | 45 | Diego Sanchez, Code | Création du MVC à partir de 0, création de mon propre template pour ce projet
|  | 45 | Diego Sanchez, Code vue Accueil | Création de la vue de mon Accueil comme spécifié dans mon cahier des charges
|  | 45 | Diego Sanchez, Code vue Inscription | Création de la vue Inscription
|  | 45 | Diego Sanchez, Code vue Inscription | Création du fonctionnement de l'inscription, sans test ni vérification de donnée
|  | 45 | Diego Sanchez, Code vue Connexion | Création de la page vue connexion ainsi que le bon focntionnement de la connexion d'un utilisateur de la base de donnée
|  | 15 | Diego Sanchez et Kevin Pasteur, MCD | Correction de son MCD et de ses différentes cardinalitées
|  | 30 | Diego Sanchez, Test intégration | Teste de l'inscription suivit de la connexion avec ce compte, et réglage des quelques petits problèmes rencontrés durant ma phase de test
|  | 45 | Diego Sanchez, Mise en ligne | Prise en main de SwissCenter afin de pouvoir mettre mon début de code en ligne est de l'accéder depuis différents appareils, site pas encore en ligne !
| 14.05.2019, total durée | 405
| 2019-05-15 | 60 | Diego Sanchez, Inscription | Finalisation de mon inscription au site avec toutes les différentes vérifications des champs et des données entré par le visiteur. Inscription de la base de donnée | Mise en place de mon inscription et de ma connexion au site. La mise en ligne me pose quelques problèmes.
|  | 60 | Diego Sanchez, Connexion | Finalisation de ma connexion au site, vérification des champs et des données entré par le visiteur
|  | 45 | Diego Sanchez, Test intégration | Teste de l'inscription suivit de la connexion avec ce compte, ces tests sont réalisé en testant tous les champs et leurs vérifications
|  | 15 | Diego Sanchez, Analyse | Suite de mon analyse
|  | 45 | Diego Sanchez, Mise en ligne | Création de différents compte et accèes en vue de mettre mon site en ligne, actuellement pas en ligne
| 15.05.2019, total durée | 225
| 2019-05-16 | 30 | Diego Sanchez, Planification détaillé | Création de ma planification à partir de ma planification initiale, dévellopement de mes tâches en profondeur afin d'eclaircire ma planification | Mise en ligne du site, ainsi que modification des modules déjà mit en place sur le site.
|  | 15 | Diego Sanchez, Théorie ICT-431 | Relecture de la théorie du module ICT- 431 sur la stratégie de test et la réalisation des tests à faire.
|  | 45 | Diego Sanchez, Analyse | Suite et correction de mon analyse en relisant quelques points de mon rapport de projet
|  | 90 | Diego Sanchez, Correction code | Correction de passablement de points qui n'était pas encore ajouter à mon inscription ainsi qu'à ma connexion (champs, vérification de droit)
|  | 30 | Diego Sanchez, Code | Création du header afin d'ajouter mon menu dans le header dépendant de la permission de l'utilisateur.
|  | 15 | Diego Sanchez, Mise en ligne | Rechercher du problème de ma mise en ligne de hier
|  | 45 | Diego Sanchez, Mise en ligne | Mise en ligne de mon site, et création de la base de donnée en ligne
|  | 45 | Diego Sanchez, Code | Cryptage du mot de passe dans la bdd pour l'inscription et la connexion, cryptage en SHA1
|  | 90 | Diego Sanchez, Code | Création de la vue affichage d'un calendrier, affichage d'un calendrier basique et modification de celui-ci.
| 16.05.2019, total durée | 405
| 2019-05-17 | 45 | Diego Sanchez, Code | Création de la vue Mes tâches et rendez-vous et quelques retouches sur le calendrier de l'utilisateur
| 2019-05-17 | 45 | Diego Sanchez, fin Analyse | Relecture de ma planification détaillée + insertion de celle-ci dans mon rapport de projet et relecture de toute mon analyse
Journal