## Feuil1
Task&Go
Eleve : Nom : Sanchez Prénom : Diego Classe : SI-C4b
|  |  | Activités | Réflexion, étapes, progression de la représentation de | Appréciation de la journée | état tâche
| Date | Durée (mn) | qui, quoi ? | départ, enseignements, objectifs intermédiaires
| 2019-05-07 | 15 | Diego Sanchez, Réception du cahier des charges et début de lecture de celui-ci. | Lecture seul de mon cahier des charges et début de compréhension de celui-ci. | Bonne journée dans l'ensemble, je suis excité à l'idée de commencer ce projet
|  | 75 | Diego Sanchez et Alain Roy, Explication du cahier des charges et des différents points du TPI | Nous avons repasser en vue les points important du cahier des charges et mise au point de quelques attentes de la part des deux experts lors de ce TPI
|  | 45 | Diego Sanchez et Kevin Pasteur, reflexion sur la planification initiale | Reflexion sur la planification initiale au niveau des horaires de travail ainsi que les différents point à mettre en avant.
|  | 75 | Diego Sanchez, planification initiale | Création de ma planification initiale, plusieurs interrogations sur les différents points à mettre dans cette planification
|  | 15 | Diego Sanchez, journal de travail | Création de mon journal de travail et début du remplissage de celui-ci.
|  | 30 | Diego Sanchez et Frédérique Andolfatto, Review cahier des charges | Revus des quelques questions que j'avais par rapport à mon cahier des charges. Définition des moyens utiliser et rapide correction de ma planification initiale
|  | 75 | Diego Sanchez, Création de ma planification initiale | Création de ma planification initiale que je dois rendre
|  | 30 | Diego Sanchez, Début de l'introduction de mon cahier des charges | Prise en main du canevas et début des premiers paragraphes
| 07.05.2019, total durée | 360
| 2019-05-08 | 90 | Diego Sanchez, Analyse préliminaire | Début de l'analyse préliminaire, introduction, objectifs, etc.. | journée productive avec la suite de mon rapport de projet ansi que la création de mon MCD
|  | 90 | Diego Sanchez, Analyse | Suite de mon analyse préliminaire ainsi que début de mon analyse concurrentielle, recherche d'application concurrente
|  | 45 | Diego Sanchez, MCD | Création de mon MCD et reflexion par rapport à la création de ma base de données
| 08.05.2019, total durée | 225
| 2019-05-09 | 60 | Diego Sanchez, MCD / MLD | Finition de mon MCD et création de mon MLD d'après mon MCD | Bonne avancée sur l'analyse de mon projet, je suis content de mon travail pour le moment.
|  | 30 | Diego Sanchez et Kevin Pasteur, GitHub | Mise en place de mon repository GitHub avec l'aide de Kevin Pasteur qui utilise déjà cet outil depuis quelques temps
|  | 70 | Diego Sanchez, MCD / MLD | Après relecture de mon MCD j'ai décidé de le modifier et donc de modifier le MLD en même temps
|  | 35 | Diego Sanchez, Analyse concururrentielle | Finalisation de mon analyse concurrentielle et création de mon Zooning afin de commencer mes WireFrames
|  | 20 | Diego Sanchez, reflexion WireFrames | Reflexion sur mes futurs maquettes de mon site de gestion d'une todo list
|  | 45 | Diego Sanchez, Création WireFrames | Création de mes différentes maquette de mon site Task&Go, Accueil / Inscription / Connexion / Gestion Utilisateurs
|  | 55 | Diego Sanchez, Suite WireFrames | Suite de mes Wireframes
|  | 70 | Diego Sanchez, Suite WireFrames | Suite et finalisation de mes WireFrames, création des WireFrames sur Balsamiq
|  | 20 | Diego Sanchez, Rapport de projet | Insertion de mon zooning et de mes Wireframes dans mon rapport de projet en ajoutant un rapide résumé afin de bien comprendre ces maquettes
| 09.05.2019, total durée | 405
| 2019-05-10 | 20 | Diego Sanchez, Rapport de projet | Suite et finalisation d'ajout de mes WireFrames au rapport de projet | Analyse de mon projet pratiquement terminé, je suis presque prêt à commencer la partie d'implémentation de mon site.
|  | 45 | Diego Sanchez, Schéma de navigation | Création de mon schéma de navigation, je me suis appuyé de d'exemple fournis par ma chef de projet.
|  | 70 | Diego Sanchez, Use case / scénario | Début de la création de mes Uses Cases et scénarios, choix de mes Uses Case et rédacion dans mon rapport de projet ceux-ci.
|  | 90 | Diego Sanchez, Use case / scénario | Gestion de toutes les erreurs possible dans les différents formulaires de mon site, en les notant dans la colonne condition particulière
|  | 45 | Diego Sanchez, Use case / scénario | Suite de mes différent Uses cases et scénarios dans mon rapport de projet
|  | 20 | Diego Sanchez, reflexion Use case | Relfexion sur mes derniers Uses case et scénario manquants
|  | 25 | Diego Sanchez et Kevin Pasteur, GitHub | Aide de la part de mon camarade afin de réaliser mon premier push sur mon repository git.
| 10.05.2019, total durée | 315
| 2019-05-14 | 30 | Diego Sanchez, Documentation | Suite de mon analyse en continuant les différents points de mon analyse. | Début du code et finalisation de l'analyse, je suis plutôt content de la vitesse où j'avance.
|  | 15 | Diego Sanchez, BDD | Création du script de la base de donnée grâce au MLD sur Workbench
|  | 45 | Diego Sanchez, Code | Mise en place de l'environnement afin de coder mon site Task&Go
|  | 45 | Diego Sanchez, Code | Création du MVC à partir de 0, création de mon propre template pour ce projet
|  | 45 | Diego Sanchez, Code vue Accueil | Création de la vue de mon Accueil comme spécifié dans mon cahier des charges
|  | 45 | Diego Sanchez, Code vue Inscription | Création de la vue Inscription
|  | 45 | Diego Sanchez, Code vue Inscription | Création du fonctionnement de l'inscription, sans test ni vérification de donnée
|  | 45 | Diego Sanchez, Code vue Connexion | Création de la page vue connexion ainsi que le bon focntionnement de la connexion d'un utilisateur de la base de donnée
|  | 15 | Diego Sanchez et Kevin Pasteur, MCD | Correction de son MCD et de ses différentes cardinalitées
|  | 30 | Diego Sanchez, Test intégration | Teste de l'inscription suivit de la connexion avec ce compte, et réglage des quelques petits problèmes rencontrés durant ma phase de test
|  | 45 | Diego Sanchez, Mise en ligne | Prise en main de SwissCenter afin de pouvoir mettre mon début de code en ligne est de l'accéder depuis différents appareils, site pas encore en ligne !
| 14.05.2019, total durée | 405
| 2019-05-15 | 60 | Diego Sanchez, Inscription | Finalisation de mon inscription au site avec toutes les différentes vérifications des champs et des données entré par le visiteur. Inscription de la base de donnée | Mise en place de mon inscription et de ma connexion au site. La mise en ligne me pose quelques problèmes.
|  | 60 | Diego Sanchez, Connexion | Finalisation de ma connexion au site, vérification des champs et des données entré par le visiteur
|  | 45 | Diego Sanchez, Test intégration | Teste de l'inscription suivit de la connexion avec ce compte, ces tests sont réalisé en testant tous les champs et leurs vérifications
|  | 15 | Diego Sanchez, Analyse | Suite de mon analyse
|  | 45 | Diego Sanchez, Mise en ligne | Création de différents compte et accèes en vue de mettre mon site en ligne, actuellement pas en ligne
| 15.05.2019, total durée | 225
| 2019-05-16 | 30 | Diego Sanchez, Planification détaillé | Création de ma planification à partir de ma planification initiale, dévellopement de mes tâches en profondeur afin d'eclaircire ma planification | Mise en ligne du site, ainsi que modification des modules déjà mit en place sur le site.
|  | 15 | Diego Sanchez, Théorie ICT-431 | Relecture de la théorie du module ICT- 431 sur la stratégie de test et la réalisation des tests à faire.
|  | 45 | Diego Sanchez, Analyse | Suite et correction de mon analyse en relisant quelques points de mon rapport de projet
|  | 90 | Diego Sanchez, Correction code | Correction de passablement de points qui n'était pas encore ajouter à mon inscription ainsi qu'à ma connexion (champs, vérification de droit)
|  | 30 | Diego Sanchez, Code | Création du header afin d'ajouter mon menu dans le header dépendant de la permission de l'utilisateur.
|  | 15 | Diego Sanchez, Mise en ligne | Rechercher du problème de ma mise en ligne de hier
|  | 45 | Diego Sanchez, Mise en ligne | Mise en ligne de mon site, et création de la base de donnée en ligne
|  | 45 | Diego Sanchez, Code | Cryptage du mot de passe dans la bdd pour l'inscription et la connexion, cryptage en SHA1
|  | 90 | Diego Sanchez, Code | Création de la vue affichage d'un calendrier, affichage d'un calendrier basique et modification de celui-ci.
| 16.05.2019, total durée | 405
| 2019-05-17 | 45 | Diego Sanchez, Code | Création de la vue Mes tâches et rendez-vous et quelques retouches sur le calendrier de l'utilisateur | Passablement de problèmes par rapport à mon code, mais j'ai trouvé les solutions à mes problèmes avec un petit peu de retard sur mon planning du jour.
|  | 45 | Diego Sanchez, fin Analyse | Relecture de ma planification détaillée + insertion de celle-ci dans mon rapport de projet et relecture de toute mon analyse
|  | 45 | Diego Sanchez et Frédérique Andolfatto, Review | Petite présentation de mon avancé sur le code depuis le début du projet
|  | 45 | Diego Sanchez, Code | Création de quelques tests pour le bon environnement de mon site, test de données avant de valider certains envoie ou insertion
|  | 45 | Diego Sanchez, Code | Recherche de solutions afin de créer ma page pour afficher un jour précis depuis les variables de mon calendrier
|  | 90 | Diego Sanchez, Code | Création de la page pour afficher un jour précis depuis un clic sur le calendrier, beaucoup de problème pour obtenir la date précise avec la variable du calendrier
| 17.05.2019, total durée | 315
| 2019-05-21 | 45 | Diego Sanchez, Code | Mise en place des tests pour l'affichage de la date d'un jour précis. | Bonne avancée de mon code mais quelques problèmes m'ont bloqué
|  | 90 | Diego Sanchez, Code | Affichage des rendez-vous du jour en cliquant sur un jour précis
|  | 45 | Diego Sanchez, Recherche | Recherche de solutions, à cause d'un problème d'affichage de ma date dans ma BDD lors de l'affichage
|  | 90 | Diego Sanchez, Code | Affichage des tâches du jour en cliquant sur un jour précis
|  | 90 | Diego Sanchez, Code | Ajout d'un rendez-vous grâce à une icône en cliquant sur un jour précis
|  | 45 | Diego Sanchez, Code | Réglage de quelques tests et modification sur le formulaire d'ajout d'un rendez-vous.
| 21.05.2019, total durée | 405
| 2019-05-22 | 45 | Diego Sanchez,Code | Mise en place de l'ajout des tâches | Je suis bloqué sur un problème d'affichage et je pense perdre trop de temps même si je suis plutôt bien dans les temps avec mon projet
|  | 45 | Diego Sanchez, Code | Création de la page Mes tâches et rendez-vous qui affiche toutes les tâches et les rendez-vous de l'utilisateur
|  | 90 | Diego Sanchez, Code | Début de l'affichage par semaine de mon calendrier, passablement de problème pour l'affichage par semaine, pour obtenir la semaine actuelle grâce à la date du jour
|  | 45 | Diego Sanchez, Recherche | Recherche de solution pour régler mon problème d'affichage par semaine de mon calendrier
| 22.05.2019, total durée | 225
| 2019-05-23 | 45 | Diego Sanchez, Code | Création de la vue d'affichage pour administrateur de la liste de tous les utilisateurs | J'ai laissé mon problème d'affichage de coté afin de me concentrer sur le reste de mon projet. Grosse avancée dans les objectifs de mon cahier des charges.
|  | 70 | Diego Sanchez, Code | Création de la suppression d'une tâches et d'un meeting
|  | 55 | Diego Sanchez, Code | Création de la modification d'une tâches via la vue d'un jour selectionné
|  | 55 | Diego Sanchez, Code | Création de la modification d'un rendez-vous via la vue d'un jour selectionné
|  | 90 | Diego Sanchez, Code | Création de la partie de paramétrage de mon application
|  | 45 | Diego Sanchez, Code | Réalisation de quelques tests d'intégration afin de tester l'état actuel de mon application
|  | 45 | Diego Sanchez, Code | Réglage des quelques problèmes que j'ai trouvé suite à mes tests sur mon application.
| 23.05.2019, total durée | 405
| 2019-05-24 | 30 | Diego Sanchez et Sueleyman Ceran, Visite | 2ème visite d'expert réalisé par mon expert numéro 2, nous avons parlé de l'avancé de nos projets ainsi que quelques notifications pour le rendu et la présentation | Bonne avancée avec la mise en place de la validation de compte par mail.
|  | 15 | Diego Sanchez, Documentation | Mise au propre de mes notes prises durant la venu de Mr Ceran.
|  | 45 | Diego Sanchez et Frédérique Andolfatto, Review | Review avec ma cheffe de projet afin de lui faire une démo de mon application, nous avons discuté de mon avancée tout au lieu de ce projet, et elle m'a suggérer des modifications et des conseils que je pourrais mettre en place afin d'améliorer mon code
|  | 45 | Diego Sanchez, Code | Réglage des quelques problèmes trouvés lors de la review avec ma cheffe de projet
|  | 90 | Diego Sanchez, Code | Mise en place de l'envoi de mail de mon application, test et recherche afin de continuer mon projet
|  | 45 | Diego Sanchez, Code | Mise en place de la validation de compte par mail afin que les utilisateurs puissent se valider eux même
|  | 20 | Diego Sanchez, Documentation | Rédaction de mon journal de bord
|  | 25 | Diego Sanchez, Code | Divers petits réglage de mon application trouvé au fil et à mesure de tester mon site
| 24.05.2019, total durée | 315
| 2019-05-28 | 90 | Diego Sanchez, Code | Affichage des tâche et rendez-vous qui sont trop longue (descripition ou commentaire trop long) et ordonner mes tâches et rendez-vous sur mes requêtes | Bonne avancé du code de mon projet
|  | 90 | Diego Sanchez, Code | Affichage uniquement des tâches et rendez-vous à venir dans la partie Mes tâches et rendez-vous, paramétrage réglage dynamique de certains éléments du formulaire
|  | 45 | Diego Sanchez, Code | Divers modifications de la dernière review avec ma chef de projet, réglage de quelques textes qui n'allait pas et certains affichage un peu limite.
|  | 90 | Diego Sanchez, Code | Affichage d'un élément sur le calendrier pour les jours qui contiennent des tâches ou des rendez-vous dans la journée
|  | 90 | Diego Sanchez, Code | Revue de mes pattern sur mes différents formulaire + validation d'inscription par mail quelques modifications
| 28.05.2019, total durée | 405
| 2019-05-29 | 90 | Diego Sanchez, Code | Réglage de certains détails de mon code vis-à-vis des différents tests réalisé | Petit bloquage sur le mail de rappel pour l'utilisateur avant une tâche ou un rendez-vous
|  | 90 | Diego Sanchez et Frédérique Andolfatto, Code | Test d'un mail de rappel avec l'heure précise à laquelle le mail doit être envoyer grâce à un script et le planificateur de tâche,
|  | 45 | Diego Sanchez, Code | Création d'un script afin d'indiquer a l'utilisateur qu'il a un rendez-vous ou une tâches dans le jour précis
| 29.05.2019, total durée | 225
| 2019-06-04 | 90 | Diego Sanchez, Manuel d'utilisation | Création de mon manuel d'utilisation grâce à mon site en ligne | Grosse avancée de ma documentaion et de mes documents externes afin de finaliser mon projet
|  | 90 | Diego Sanchez, Manuel d'installation | Création de mon manuel d'installation, en reprenant les points principale de mon projet
|  | 45 | Diego Sanchez, Rapport de projet | Fin du point de la conception et début de la réalisation dans mon rapport de projet
|  | 90 | Diego Sanchez, Rapport de projet | Suite et fin de ma documentation
|  | 20 | Diego Sanchez, Code | Création et finalisation de mon script php pour le mail de rappel
|  | 25 | Diego Sanchez, Glossaire | Création de mon glossaire qui sera en annexe de mon projet
|  | 25 | Diego Sanchez, Code | quelques réglage graphique de mon site, qui affichait des tâches d'autres utilisateurs
|  | 20 | Diego Sanchez, Rapport de projet | Relecture de mon rapport de projet
| 04.06.2019, total durée | 405
| 2019-06-05 | 45 | Diego Sanchez, Code et documentation | Finalisation du script pour le mail de rappel ainsi que création de la mise en installation du script dans le manuel d'installation
|  | 45 | Diego Sanchez, Code | Documentation de mon code de projet
Journal